## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017 CORVIVIENDA
(1) OBJETIVO ESTRATÉGICO | (2)EJE ESTRATÉGICO | (3) PROGRAMA | (4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5) SUBPROGRAMA | META PRODUCTO EN EL PLAN DE DESARROLLO | (6) PROYECTO | (7) META PROYECTO 2017 | (8) INDICADOR |  |  | META PROYECTO EJECUTADA 2017 | [5 empty] | (9) RESPONSABLE | ( 10) CRONOGRAMA PROGRAMADO | (11) RECURSOS | RECURSOS |  |  |  | OBSERVACIONES 2017
[8 empty] | (A) NOMBRE | VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2016 | VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2017 | ENERO-MARZO 2017 | ABRIL-JUNIO 2017 | JULIO-SEPTIEMBRE 2017 | OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 | TOTAL META EJECUTADA 2017 | % AVANCE SEGÚN PLANEACION |  |  | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | MONTO INICIAL APROBADO 2017 | APROPIACIÓN DEFINITIVA 2017 | MONTO EJECUTADO 2017 | OBSERVACIONES GENERALES | OBSERVACIONES ENERO-MARZO | OBSERVACIONES DE ENERO A JUNIO | OBSERVACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES DE ENERO A DICIEMBRE
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORRIO SOSTENIBLE | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA | Construir 9000 nuevas viviendas vis o vip DESTINADAS A vivienda nueva: flor del cannpo (224), vivienda nueva población víctima del conflicto armado (280). Vivienda Nueva reubicación: san francisco (130), vivienda nueva pobres históricos (1200), vivienda nueva proyecto Son Carlos y 2 proyectos adicionales (1200), vivienda nuevo gestión con gobierno nacional (1200), vivienda nueva MI CASA YA (766), nueva sector (5000. viviendas privado Cumpliendo condiciones adaptación cambio climático. | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA APTOS FLOR DEL CAMPO | 224 | NÚMERO DE VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS EN FLOR DEL CAMPO | 0 | 224 |  |  |  | 224 | 224 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - JUNIO 2017 | 02-39-06-10-03-01-03-01 | IPU | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | ESTE PROYECTO ESTÁ PARA ENTREGAR A JUNIO DE 2017 DE LAS 224 VIVIENDAS, 70 SON PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y 154 PARA LOS OTROS GRUPOS POBLACIONALES. SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TORRES EN SU ETAPA DE OBRA GRIS. | 224 VIVIENDAS CONTRATADAS Y ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO. DISTRIBUIDAS ASÍ: 120 POBREZA EXTREMA, 70 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 20 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 14 DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO. ESTE PROYECTO SE VIENE EJUECUTANDO DESE EL AÑO 2015 Y SE AVANZA PARA SU TERMINACIÓN EN AGOSTO DEL 2017 | SE ASIGNARON 224 SUBSIDIOS EN FLOR DEL CAMPO A 224 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO. ESTE PROYECTO SE INICIÓ EN LA VIGENCIA DEL 2015 PARA REALIZAR 224 VIP EN FLOR DEL CAMPO EN LA VIGENCIA DEL 2016 FUERON CONTRATADAS Y ADJUDICADAS LOS 224 APARTAMENTOSS EN FLOR DEL CAMPO. DISTRIBUIDAS ASÍ: 120 POBREZA EXTREMA, 70 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 20 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 14 DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO EN LA VIGENCIA DEL 2017 SE FIRMÓ UN CONTRATO PARA TERMINACIÓN DE OBRA | EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE DE UN 81% EN CUANTO AL AVANCE DE OBRA . INDUCCIÓN SOCIAL, Y ENTREGA DE SUBSIDIOS. EN ESTE PROYECTO SE BENEFICIARÁN 1.120 PERSONAS.+ Curso de Acompañamiento Social de 224 Familias Beneficiarias Fase Inicial Oferta de Vivienda "Primero La Gente". Facilitar el proceso de apropiación de los conceptos fundamentales que permitan el uso adecuado de las viviendas por parte de los beneficiarios, en términos de respeto y cumplimiento de las normas jurídicas en materia urbanísticas, sociales y de convivencia en los ámbitos familiares, vecinales y comunitarios y sobre la libre iniciativa. Implementación de un Sistema de Gestión Integral para el majo de los residuos sólidos. Construcción de un salón comunal 4X6 para la implementación de prácticas de formación y capacitación para el mejoramiento continuo de los procesos de convivencia y desarrollo social, político, económico, ambiental y cultural de las familias beneficiarias. | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 Se asignaron 224 subsidios en flor del campo a 224 familias beneficiarias del proyecto. Este proyecto se inició en la vigencia del 2015 para realizar 224 vip en flor del campo. En la vigencia del 2016 fueron contratados y adjudicados los 224 apartamentos en flor del campo. distribuidos así: 120 pobreza extrema, 70 víctima del conflicto armado, 20 población en condición de discapacidad, 14 damnificados de san francisco. En la vigencia del 2017 se firmó un contrato para terminación de obra. Se hará entrega de las 224 viviendas a pricipios del año 2018. El proyecto está en un 95% , terminando las obras complementarias y el proceso de escrituración de las viviendas A las familias se les capacitó y asesoró en los siguientes temas: conviviencia en propiedad horizontal , mantenimiento de la vivienda ,orientación ocupacional , asesoria empresarial. Población beneficiada 1.124 personas
[6 empty] | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE | 258 | ADJUDICAR 258 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS VIS EN LA MANZANA 72 DEL MACROPROYECTO BICENTENARIO | 0 | 258 |  |  |  | 134 | 134 | 51.94% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-01 | IPU | 4521539661 | 13871732736 | 13348518801 | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS CONTRATADAS UBICADAS EN BICENTENARIO MANZANA 72, SE CONSTRUIRÁN CON SUBSIDIOS DE 28,000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA | Proyectos de la vigencia del 2016 : En proceso de construcción las 231 viviendas contratadas ubicadas en Bicentenario manzana 72 para entregar en Diciembre/ 2017 y las 428 vviendas de Caminos del Cerro en Pasacaballo para entregar a partir del mes de Junio. | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO: FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA - ENTREGA DEL LOTE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO POR PARTE DE LA FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO - SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO - SE REALIZÓ UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO: FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA - ENTREGA DEL LOTE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO POR PARTE DE LA FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO - SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO - SE REALIZÓ UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 A diciembre de 2017 se han asignado 134 subsidios y se proyecta un avance de obra del 70%. Los subsidios restantes se entregarán a través del sorteo de la segunda oferta institucional . Población beneficiada 1.690 personas
[7 empty] | 432 | ADJUDICAR 432 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS VIS EN PASACABALLOS (CAMINOS DEL CERRO) | 0 | 432 |  |  |  | 254 | 254 | 58.8% | [7 empty] | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS CONTRATADAS UBICADAS EN PASACABALLO, SE CONSTRUIRÁN CON SUBSIDIOS DE 7.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA |  | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SE CONSTRUIRAN 17 TORRES DE 16 APARTAMENTOS CADA UNA PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTEN BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA, EN EL PROYECTO CAMINOS DEL CERRO CORVIVIENDA FIRMO CONVENIO CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA), DIRIGIDO AL ACCESO A CREDITOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROYECTO SE PROYECTA EN TREGAR PARA EL MES DE OCTUBRE 150 VIVIENDAS . | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE DE OBRA DEL 20% CON LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 A diciembre de 2017 se han asignado 254 subsidios y se proyecta un avance de obra del 30% Pendiente sorteo para terminar de adjudicar subsidios con la segunda oferta institucional de vivienda, Se beneficiararán 2.160 personas
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORRIO SOSTENIBLE | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | GESTIONAR SUBSIDIOS DE VIVIENDAS (CIUDADELA PRIMERO LA GENTE CIUDAD DE LA PAZ) | [7 empty] | NA | [9 empty] | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. PARA ESTE AÑO EL PROYECTO QUEDARÁ URBANIZADO Y SERÁ INTERVENIDO POR ETAPAS . EN LA PRIMERA ETAPA SE ADJUDICARÁN 252 SUBSIDIOS | ESTE PROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE, CIUDAD DE LA PAZ.L SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL POZÓN, EN EL PREDIO LA DESPENSA EL CUAL CONTARÁ CON APROXIMADAMENTE 53 BLOQUES CONFORMADOS POR TORRES DE CUATRO PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APTOS POR TORRES , PARA UN TOTAL DE 2520 SOLUCIONES HABITACIONALES. A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN ESTUDIO, PARA SU ADJUDICACIÓN | PROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ Para el 30 de Dicembre del 2017, se encuentra proyectado contar con la licencia urbanistica expedida por la curaduría urbana adjudicada en su momento al proyecto mencionado para dar inicio en el periodo 2018. Se realizó inscripción para las casas gratis entre 1 y 7 de diciembre, Inicialmente el proyecto, adjudicará 252 subsidios de vivienda a población en extrema pobreza ( 90 ), víctimas del conflicto armado (50), damnificados de San Francisco y de la ola invernal (80), Discapacitados (12) , damnificados de San Francisco y de la ola invernal con enfermedades terminales (20) Se beneficiarán 1260 personas
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBREZA EXTREMA | 60 | NÚMERO DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS PARA POBLACION DE EXTREMA POBREZA | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-02 | IPU | 1808224830 | 224830 | 0 | 60 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL 2017 | EN LA VIGENCIA DEL 2015 VIENEN 120 EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO. LA META DEL 2017 ESTÁ INCLUIDA DENTRO DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTEl | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. PARA ESTE AÑO EL PROYECTO QUEDARÁ URBANIZADO Y SERÁ INTERVENIDO POR ETAPAS . EN LA PRIMERA ETAPA SE ADJUDICARÁN 252 SUBSIDIOS | ESTE PROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE, CIUDAD DE LA PAZ , ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL POZÓN, EN EL PREDIO LA DESPENSA EL CUAL CONTARÁ CON APROXIMADAMENTE 53 BLOQUES CONFORMADOS POR TORRES DE CUATRO PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APTOS POR TORRES , PARA UN TOTAL DE 2520 SOLUCIONES HABITACIONALES. A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN ESTUDIO, PARA SU ADJUDICACIÓN | Para el 2018, se adjudicarán 90 subsidios de viviendas para población en extrema pobreza, mediante el proyecto PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ
[6 empty] | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 50 | NÚMERO DE VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS Y/O SUBSIDIOS PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 49 | 50 |  | 4 | 4 | 17 | 25 | 50% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-03 | IPU | 2486298792 | 2079859543 | 1303069950 | 70 SUBSIDIOS QUE FUERON ADJUDICADOS EN FLOR DEL CAMPO Y EN PROCESO DE ENTREGA LAS VIVIENDAS | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS 70 VIVIENDAS QUE FUERON ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO Y 50 PARA LA VIGENCIA DEL 2017 LAS VIVIENDAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE | SE ENTREGARON 4 VIVIENDAS EN BICENTENARIO, A 4 FAMILIAS VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. PARA ESTE AÑO EL PROYECTO QUEDARÁ URBANIZADO Y SERÁ INTERVENIDO POR ETAPAS . EN LA PRIMERA ETAPA SE ADJUDICARÁN 50 SUBSIDIOSA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | SE ENTREGARON 4 VIVIENDAS MAS EN ESTE PERÍODO PARA UN TOTAL DE 8 A CORTE SEPTIEMBRE DE LAS 27 VIVIENDAS PROYECTADAS EN EL MACRO PROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO SUPER MANZANA 72 ESTE PROYECTO CAMBIA DE NOMBRE POR CIUDADELA DE LA PAZ. EL CUAL SE ENCUENTRA PROYECTADO EN EL BARRIO EL POZÓN, EN EL PREDIO LA DESPENSA EL CUAL CONTARÁ CON APROXIMADAMENTE 53 BLOQUES CONFORMADOS POR TORRES DE CUATRO PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APTOS POR TORRES , PARA UN TOTAL DE 2520 SOLUCIONES HABITACIONALES. A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN ESTUDIO, PARA SU ADJUDICACIÓN | A diciembre 2017, se entregaron un total de 25 viviendas VIP en el macroproyecto Bicentenario y pendiente por entregar las 70 viviendas de Flor del Campo. Para el año 2018 se proyectan entregar 50 subsidios de vivienda en el proyecto del Pozón Ciudadela De La Paz
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADECUACIÓN Y URBANIZACIÓN REDES, SERVICIOS PUBLICOS & DEMAS PARA BANCO DE TIERRAS. | 82 | NUMEROS DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS | 0 | 82 |  |  |  |  | 0 | 0% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-05 | IPU | 825053838 | 53838 | 0 | ESTAS VIVIENDAS HARÁN PARTE DEL PROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ | DE LA VIGENCIA 2016 En proceso cierre financiero con los beneficiarios , hacen parte del proyecto CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE . PARA EL 2017 LA META HACE PARTE DEL PROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. PARA ESTE AÑO EL PROYECTO QUEDARÁ URBANIZADO Y SERÁ INTERVENIDO POR ETAPAS . EN LA PRIMERA ETAPA SE ADJUDICARÁN 252 SUBSIDIOS PARA LAS DIFERENTES POBLACIONES | ESTE PROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE, CIUDAD DE LA PAZ, EL CUAL SE ENCUENTRA PROYECTADO EN EL BARRIO EL POZÓN, EN EL PREDIO LA DESPENSA EL CUAL CONTARÁ CON APROXIMADAMENTE 53 BLOQUES CONFORMADOS POR TORRES DE CUATRO PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APTOS POR TORRES , PARA UN TOTAL DE 2520 SOLUCIONES HABITACIONALES. A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN ESTUDIO, PARA SU ADJUDICACIÓN | PROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDAD DE LA PAZ Para el 30 de Dicembre del 2017, se encuentra proyectado contar con la licencia urbanistica expedida por la curaduría urbana adjudicada en su momento al proyecto mencionado para dar inicio en el periodo 2018. Se realizó inscripción para las casas gratis entre 1 y 7 de diciembre, Inicialmente el proyecto, adjudicará 252 subsidios de vivienda a población en extrema pobreza ( 90 ), víctimas del conflicto armado (50), damnificados de San Francisco y de la ola invernal (80), Discapacitados (12) , damnificados de San Francisco y de la ola invernal (20)
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE REUBICACIÓN SAN FRANCISCO | 20 | Comprar vivienda usada para atender la necesidad habitacional a los damnificados de San Francisco | 11 | 20 |  |  |  | 15 | 15 | 75% | [7 empty] | COMPRA DE VIVIENDA USADA |  | SE GESTIONA LA COMPRA DE 15 VIVIENDAS USADAS | CORVIVIENDA CELEBRÓ CONVENIO CON LA FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 338 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA SUPER MANZANA 72, EL MACRO PROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO. EN ESTE PROYECTO CORVIVIENDA ADQUIRIRÁ 80 UNIDADES DE VIVIENDA DE DOS PISOS DE 43 M2, LAS CUALES SE UNIRÁN EN PARES PRODUCIENDO ASÍ 40 VIVIENDAS QUE SERÁN DESTINADAS A 40 FAMILIAS DEL BARRIO SAN FRANCISCO Y SECTORES ALEDAÑOS | A diciembre de 2017, se entregaron 15 viviendas usadas para damnificados de San Francisco
[7 empty] | 60 | ADJUDICAR 60 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO | 0 | 60 |  |  |  | 40 | 40 | 66.67% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-018-06-10-02-10-01-01 | CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR |  |  |  | SE CONSTRUIRAN 60 VIVIENDAS A POBLACIÒN DAGNIFICADA DE SAN FRANCISCO | SE CONSTRUYEN VIVIENDAS DUPLEX EN BICENTENARIO. | Corvivienda celebró convenio con la fundación Mario Santodomingo, para la construcción de 338 unidades de vivienda en el Macro Proyecto Bicentenario de la super manzana 72. En este proyecto corvivienda adquirirá 80 unidades de vivienda de dos pisos de 43 m2, las cuales se unirán en pares produciendo así 40 viviendas que serán destinadas a 40 familias de damnificados del barrio San Francisco. | ESTE PROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE, CIUDAD DE LA PAZ. EL CUAL SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL POZÓN, EN EL PREDIO LA DESPENSA EL CUAL CONTARÁ CON APROXIMADAMENTE 53 BLOQUES CONFORMADOS POR TORRES DE CUATRO PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APTOS POR TORRES , PARA UN TOTAL DE 2520 SOLUCIONES HABITACIONALES. A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN ESTUDIO, PARA SU ADJUDICACIÓN | En la vigencia del 2017, se entregaran subsidios para el macroproyecto ciudadela primero la gente ubicado en el barrio el Pozón. para este año el proyecto quedará urbanizado y será intervenido por etapas . En la primera etapa se adjudicarán 252 subsidios a las diferentes poblaciones. A dIciembre del 2017 se adjudicaron 40 subsidios en el Macroproyecto Bicentenario
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORRIO SOSTENIBLE | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS | GESTIONAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO | [8 empty] | NA | DIRECCIÓN TÉCNICA | [8 empty] | Bahía San Carlos se encuentra proyectado realizarlo en el barrio El Campestre en un lote de propiedad de Corvivienda. El cual contará con 714 apartamentos de 60 mt2, 5 torres de 21 pisos . En el año 2018 se adjudicará una parte de los subsidios de acuerdo con los cierres financieros. El costo de la vivienda al 2018 es de $108.000.000 | PARA DICIEMBRE SE ENCUENTRA PROYECTADO CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA POR LA CURADURÍA URBANA ADJUDICADA EN SU MOMENTO AL PROYECTO MENCIONADOPARA DARL INICIO EN EL AÑO 2018 | Expedición de la licencia de Construcción, Adecuación del terreno, procesos de inscripción para los potenciales beneficiarios mediante la oferta institucional # 2 POBLACIÓN BENEFICIADA: 3.570 PERSONAS
[6 empty] | CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 2000 | NUMERO DE VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1500 | 2000 |  |  |  | 3606 | 3606 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | [5 empty] | 2000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL CERTIVIS QUE EXPEDIRÀ CORVIVIENDA | 2176 CERTIVIS SOLICITADOS POR LOS CONSTRUCTORES PRIVADOS | ENTREGA DE CERTIFICADOS DE VIVIEDAS DE INTERÉS SOCIAL ( CERTIVIS ) PARA EL SECTOR PRIVADO | A SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENTREGARON CERTIVIS PARA 3606 VIVIENDAS VIS DEL SECTOR PRIVADO . | A diciembre de 2017 , se entregaron certivis para 3606 viviendas VIS del sector privado
[5 empty] | ADQUIRIR 40 HECTAREAS DE TIERRA APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 20 | NUMERO DE HECTAREAS APTAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 0 | 20 |  | 10 |  |  | 10 | 50% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2016 | 02-039-06-10-02-10-01-04 |  | 2887688433 | 8903688433 | 8795387892 | SE COMPRARÁN 20 HECTÀREAS DE TIERRAS | EN PROCESO DE ADQUISICION 10 HECTÁREAS EN EL BARRIO EL POZÓN PARA EL PROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE QUE SE EJECUTARÁ DESDE EL 2017 AL 2019 | SE HACE LA CONVOCATORIA DE LOS REQUISISTOS ESTABLECIDOS POR CORVIVIENDA PARA LA ARQUISICION DE PREDIOS A FIN DE DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL SE ADQUIRIERON 10 HECTAREAS DE TIERRA EN EL POZÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE | SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTAREAS EN EL BARRIO EL POZÓN EN EL PREDIO " LA DESPENSA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDAD DE LA PAZ. ACTUALMENTE EL TERRENO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN. | Se adquirió un lote de 10 hectáreas en el barrio el pozón en el predio " la despensa" para la construcción del Macroproyecto Primero la Gente ciudadela de la paz. Actualmente el terreno se encuentra en proceso de adecuación
|  |  |  | MI CASA , MEJORADA | MEJORAR 4000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 827 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | 1814 | 827 |  | 164 | 442 |  | 606 | 73.28% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU | 3834751396 | 2543717197 | 1485583156 | SE MEJORARÁN 827 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO | SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA SELECCIONAR LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | SE REALIZARON 164 MEJORAMIENTOS EN EL SECTOR URBAMO DEL DISTRITO DE CARTAGENA. SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y TECNICO PARA DETERMINAR LAS INTERVENCIONES A LAS FAMILIAS POTENCIALES BENEFICIARIAS | SE ESTÁN REALIZANDO MEJORAMIENTOS ZONA URBANA EN LA MODALIDAD EN SITIO PROPIO :294 VIVIENDAS INTERVENIDAS SANEAMIENTO BÁSICO: 312 UNIDADES DE VIVIENDAS INTERVENIDAS | Se Realizaron 606 mejoramientos en el sector urbano en los siguientes barrios : Barrio Chino, La Esperanza, Bostón, El Educador, Villa Fanny, Villa Estrella, La Gloria, Pozón, Líbano, Nelsón Mandela, Olaya Herrera, Ciudadela 2000, La Victoria, San Fernando, Altos de Nuevo Bosque, Fredonia, Las Brisasd, Nuevo Paraiso, Omaira Sanchez, Villa Fanny, Amberes, Bruselas, El Reposo, Gustavo Lemaitre, La Candelaria, La CEntral, La Maria, Los Libertadores, Navas Meisel, Nueva Venecia, República de chile, Villa Hermosa, Nariño, Nueve de Abril, Antonio José de Sucre, Bostón, Petares, Canapote, Ceballos, El Educador, El Milagro, El silencio, El ESpinal, JOsé Antonio Galán, La Consolata, La Paz, La quinta, Líbano, Los Santanderes, María Cano, Nueva Jerusalén, San José de los Campanos, Torices, Villa Estrella, Alcibia, Cartagenita, San José Obrero, Zaragocilla, Bosque, Bostón, El Silencio, San Francisco, Simón Bolívar, Siete de Agosto, Arroz Barato, Barrio Nuevo, Colinas de Villa Barrraza, Daniel Lemaitre, Escallón Villa, Rafael García Herrero, República del Caribe POBLACIÓN BENEFICIADA: 3.030 PERSONAS
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO MEJORAMIENTO DE BARRIO - VIVIENDA DIGNA - SOSTENIBLE | 5 BARRIOS 500 FAMILIAS BENEFICIADAS | NUMERO DE FAMILAS BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE BARRIOS - VIVIENDA DIGNA - VIVIENDA SOSTENIBLE | 0 | 500 |  |  |  |  | 2900 | 100% | DIRECCIÓN TÈCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU |  |  |  | SE ESCOGERÀN 5 BARRIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENTORNO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS QUE APOYARÁN LOS MEJORAMIENTOS SOSTENIBLES EN LOS DIFERENTES BARRIOS | SE REALIZARON ADECUACION DE CALLES A LOS SIGUENTES BARRIOS: SAN FRANCISCO, PABLO SEXTO, POZON, VILLA ESTRELLA, VILA SULDANI, LAS PALMERAS, FREDONIA, LA MAGDALENA, PLAYA BLANCA, LA MARIA, LA ESPERANZA, LA CANDELARIA, BOSTON, ANTONIO JOSE DE SUCRE, CERROS DE ALBORNOS. SE INTERVINIERON 3577 METROS CUADRADOS DE CALLES | A SEPTIEMBRE DE 2017 LA DIRECCIÓN TÉCNICA HA LOGRADO INTERVENIR UN TOTAL DE 26 BARRIOS Y 2 CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA BENEFICIANDO A 5.185 PERSONAS IMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 3075,14 M3 DE MATERIAL EN 6675.5 ML DE VIAS | 96 viviendas intervenidas para un total de 11.876 personasbeneficiadas con la adecuación de las vias de acceso a los siguientes barrios: San Francisco, Paraíso 2, La María, Villa Zuldany, Fredonia, Las Palmeras, El Líbano, Pozón, La Esperanza, Boston, La Candelaria, Villa Estrella, Olaya , Cerros De Albornoz, Mirador De La Bahía, Vista Hermosa, Campo Elías, Colina De Betania, Mirador De Cartagena, Antonio José De Sucre, Veinte De Julio. Zona Rural: Bayunca, La Boquilla, Pontezuela.
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 206 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | 221 | 206 |  | 120 | 189 |  | 309 | 150% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-07 | IPU | 1268667796 | 135454686 | 20400000 | SE MEJORARÁN 206 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL | SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA SELECCIONAR LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | SE REALIZARON 120 MEJORAMIENTO EN EL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA . SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y TECNICO PARA DETERMINAR LAS INTERVENCIONES A LAS FAMILIAS POTENCIALES BENEFICIARIAS | SE REALIZARON 241 MEJORAMIENTOS EN LA ZONA RURAL CON LA MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO EN LA MODALIDAD DE SANEAMIENTO BÁSICO SE REALIZARON 68 MEJORAMIENTOS | Se realizaron 309 mejoramientos en la zona rural en los siguientes corregimientos: Bayunca, Boquilla, Pasacaballo, Vereda El Recreo, Vereda Zapatero, Membrillal, Pontezuela, Punta Canoa, Tierra Baja, Arroyo Grande POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.545 PERSONAS
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORRIO SOSTENIBLE | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | CONVENIO / CORV- B. AGRARIO | 32 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | NA | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - JUNIO 2017 | 02-39-06-10-04-03-02-01 | BANCO AGRARIO CORVIVIENDA | RECURSOS VIGENCIA ANTERIOR - CONVENIO BANCO AGRARIO |  |  | SE DEFINE LA APROBAIÓN DE POLIZAS DEL NUEVO CONTRATO REALIZADO ENTRE COMFAMILIAR CAMACOL Y EL CONTRATISTA, QUE PERMITIRA LA TERMINACIÓN DE LAS 32 VIVIENDAS |  |  | SE ADELANTA LA EJECUCIÓN DE 32 VIVIENDAS PENDIENTES PARA CULMINAR EL CONVENIO | Se adelanta la ejecución de 32 viviendas pendientes para culminar el convenio
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 4 | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | 0 | 4 |  |  | 14 | 2 | 16 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | 412526919 | 416915003 | 400941809 | SE CONSTRUIRÁN 4 PARQUES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | INTERVENCIÓN DE LOS SIGUIENTES BARRIOS: LA MARÍA, VILLA CORELCA, PARAISO EN DONDE SE HICIERON MEJORAMIENTOS DE BARRIOS | SE ADELANTA EL DISEÑO ARQUITECTONICO, DE MOBILIARIO, ELECTRICO, ACUEDUCTO Y PRESUPUESTO DE 14 PARQUES PARA LAS 3 LOCALIDADES: ALMIRANTE COLÓN, ALTOS DE SAN ISIDRO,ALTOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, CIUDADELA INDIA CATALINA, JOSÉ ANTONIO GALÁN, LA CRUZ, BAYUNCA, LA VIRGEN - PASACABALLOS, LA ZUNGA - BOQUILLA, LAS AMÉRICAS, LOS CALAMARES, LOS NIÑOS- BLAS DE LEZO, NAVIDAD PUERTO DE PESCADORES, VILLA ROSITA, VILLA ZULDANYS | LA PROYECCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS ES INTERVENIR 14 PARQUES EN 14 BARRIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. CADA PROYECTO DE PARQUE RESPONDE A 2 ETAPAS . LA PRIMERA ETAPA DE ESTUDIO Y LA SEGUNDA DE EJECUCIÓN. ACTUALMENTE SE HA REALIZADO LA ETAPA COMPRENDIDA POR VISITAS DE CAMPO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO Y PRESUPUESTO. SE INICIA LA ETAPA DE EJECUCIÓN MEDIANTE EL PROCESO LICITATORIO | 16 Barrios con parques adecuados para el esparcimiento: Almirante Colón, Altos de San Isidro, San Pedro Mártir, Ciudadela India Catalina, José Antonio Galán, La Cruz, Bayunca, Pasacaballos, Boquilla, Las Américas, Los Calamares, - Blas de Lezo, La Esperanza, Villa Rosita, Villa Zuldanys.
|  |  |  | MI CASA , MI TÍTULO (DÉFICIT DE LEGALIZACION 18.000 PREDIOS) | LEGALIZAR 4000 PREDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | MI CASA MI TITULO - LEGALIZACIÓN TITULACIÓN DE PREDIOS | 1000 | NÚMERO DE PREDIOS TITULADOS | 830 | 1000 |  | 586 | 136 | 311 | 1033 | 103.3% | OFICINA JURÍDICA | ENERO - DICIEMBRE 2017 | 02-039-06-10-02-10-01-09 | IPU | 990064606 | 1342696005 | 1337546438 | PARA EL AÑO 2017 SE LEGALIZARÁN 1000 PREDIOS | Se realizaron 100 legalizaciones en Nelsón Mandela asi: TRUPILLO: 16. VILLA GLORIA: 9 FRANCISCO DE PAULA: 6 SAN BERNARDO DE ASIS: 5 NUEVO PARAISO: 21 JOSÉ ANTONIO GALÁN 6 LAS BRISAS : 4 REVIVIR DE LOS CAMPANOS: 3 POZÓN 12 LOS CEREZOS: 4 LA GLORIAI : 3 SAN PEDRO MARTIR: 6 SIMÓN BOLÍVAR: 5 | SE LEGALIZARON 586 PREDIOS EN LAS SIGUENTES LOCALIDADES: LOCALIDAD #1 JOSE ANTONIO GALAN..................................11 LAS BRISAS...................................................16 SAN BERMARDO DE ASIS..............................66 LAS DELICIAS.................................................4 NUEVO BOSQUE IIV........................................2 NUEVO CHILE................................................. 3 LA GLORIA I........................ ...........................10 TOTAL...........................................112 LOCALIDAD #2 EL POZON ............................................,........55 NUEVO PARAISO...........................................27 LAS AMERICAS..............................................15 TOTAL...........................................97 LOCALIDAD #3 MANDELA SECTOR TRUPILLO.......................76 MANDELA SECTOR VILLA GLORIA.................33 MANDELA FRANCISCO DE PAULA II................39 MANDELA SECTOR VIRGEN DEL CARMEN ......89 MANDELA SECTOR EL PROGRESO.................48 MANDELA SECTOR EL EDEN............................37 ESMELRALDA II................................................3 LA CENYRAL....................................................9 NUEVA VICTORIA..............................................2 REVIVIR.............................................................2 SAN PEDRO MARTIN.........................................14 ANTONIO JOSE DE SUCRE.................................9 SIMON BOLIVAR.................................................16 TOTAL...............................................377 GRAN TOTAL.....................................................586 SE LEGALIZARON 586 PREDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | DE JUNIO A SEPTIEMBRE SE LEGALIZARON 136 PREDIOS: JOSÉ ANTONIO GALÁN 3 LAS BRISAS 1 SAN BERNARDO DE ASIS 6 NUEVO BOSQUE IIV 2 NUEVO CHILE 1 LA GLORIAI 1 EL POZÓN 4 RAFAEL NUÑEZ 1 LAS AMÉRICAS 1 NELSÓN MANDELA SECTOR TRUPILLO 5 NELSON MANDELA SECTOR VILLA GLORIA 6 NELSON MANDELA SECTOR FRANCISCO DE PAULA II 1 NELSON MANDELA SECTOR VIRGEN DEL CARMEN 58 NELSON MANDELA SECTOR EL PROGRESO 9 NELSON MANDELA SECTOR EL EDEN 5 EL MILLO 1 LA CENTRAL 24 REVIVIR 1 SAN PEDRO MÁRTIR 1 ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 1 NAZARENO 1 SIMÓN BOLIVAR 3 | 1033 predios titulados en las diferentes localidades. Escallón Villa, Sector Buenos Aires (1), El Pozón (138), Las Delicias (4), Nuevo Paraíso(55) Las Américas (15), San Bernardo De Asís (148) Esmeralda Ii Y I (4) Antonio José De Sucre (9), Simón Bolívar (25), San Pedro Martin (20), San Pedro Mártir, Sector Juan Padilla (73) José Antonio Galán (17), Las Brisas(28), Nuevo Bosque Vii Etapa(2), Nuevo Chile(3), La Gloria 2 (11), Los Cerezos(4),San José De Los Campanos ,Sector Nueva Victoria(2),El Libertador(7), Revivir De Los Campanos(2),Nelson Mandela, Sector Los Trupillos(99), Sector Villa Gloria(65),Sector Francisco De Paula Ii(45), Virgen Del Carmen (128)
[7 empty] | FUENTE: INFORMACIÓN COTEJADA CON PRESUPUESTO CORVIIVENDA | [8 empty] | 71.93%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION METAS | 71.93% | [6 empty] | TOTAL MONTO APROBADO 2017 | [12 empty] | 19034816271 | 20127542426 | 20127542426
AVANCE PROMEDIO EJECUCION RECURSOS | #REF!
Note on V5: planeacion02: SALDO INICIAL 4521539661 TRASLADOS CREDITOS 3455200000 + 6018266920-1216000000
Note on V9: planeacion02: ADICIONES: 3193560751 CONTRACREDITOS: 3600000000
Note on V15: planeacion02: planeacion02: TRASLADOS CREDITOS: 6016000000
Note on V16: planeacion02:ADICIONES: 8965801+1200000000- 2500000000
Note on V18: planeacion02: COTRACRÉDITO: 1133213110
Note on V20: planeacion02: ADICIÓN:4388084
Note on V22: planeacion02: ADICIÓN: 84962246 TRASLADOS: 267669153

## Hoja2
(6) PROYECTO | VALOR EJECUTADO A SEPT 30 2016 | EJECUCION SEGÚN PLANEACION | OBSERVACIONES | META EJECUTADA ENERO - SEPTIEMBRE 2016
OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA APTOS FLOR DEL CAMPO | 224 | 100% | De las 224 viviendas, 70 son para población víctima del conflicto armado Se avanza en la construcción de 4 torres en su etapa de obra gris e iniciando la obra de acabados. Con un porcentaje de 60% | 224 VIVIENDAS CONTRATADAS Y ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO. DISTRIBUIDAS ASÍ: 120 POBREZA EXTREMA, 70 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 20 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 14 DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO
CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE | 231 | 55% | En proceso de construcción 231 viviedas | 231 VIVIENDAS VIP CONTRATADAS Y ADJUDICADAS SUBSIDIADAS POR CORVIVIENDA CON UN VALOR DE $28.000.000 Y POR PARTE DEL BENEFICIARIO $20.000.000 .ESTAS VIVIENDAS ESTARÁN UBICADAS EN BICENTENARIO MANZANA 37
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBREZA EXTREMA | 0 | 0 |  | 120 EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO
CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 49 | 82% |  | 49 VIVIENDAS ENTREGADAS, 18 CON CARTA CHEQUE, 25 RECURSOS PROPIOS CORVIVIENDA 100%, POR PARTE DE UNA TUTELA QUE INTERPUSO EL SR GENARO SE ENTREGARON 5 Y UNA A LA SEÑORA ROSALBA RAMOS. Y 70 QUE FUERON ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADECUACIÓN Y URBANIZACIÓN REDES, SERVICIOS PUBLICOS & DEMAS PARA BANCO DE TIERRAS. | 432 | 86% | En trámite convenio con la constructora El Cerro para construcción de edificio en pasacaballos | 432 VIVIENDAS VIS SUBSIDIADAS ASI: 10 MILLONES POR PARTE DE CORVIVIENDA, 7 MILLONES POR EL CONSTRUCTOR Y EL SALDO POR EL BENEFICIARIO. ESTARÁN UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLOS
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE REUBICACIÓN SAN FRANCISCO | 51 | 25% | RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR | 11 VIVIENDAS COMPRADAS Y ENTREGADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE VIIVENDA USADA . SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 VIIVENDAS VIS DUPLEX EN BICENTENARIO PARA DAMNIFICADOS DE SANFRANCISCO POSEEDORES DE VIVIENDAS AJUDICADAS POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL
CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1800 | 100% |  | 2000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL CERTIVIS EXPEDIDO POR CORVIVIENDA
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 0 | 0 |  | EN EVALUCIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA COMPRA DE LOTES. EN TRÁMITE CRÉDITO CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 289 | 47% |  | 289 MEJORAMIENTOSY/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CONTRATADOS Y ADJUDICADOS
MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 222 | 73% |  | 222 MEJORAMIENTOS Y/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CONTRATADOS Y ADJUDICADOS EN EL SECTOR RURAL
CONVENIO / CORV- B. AGRARIO | 0 | 0 | RECURSOS VIGENCIA ANTERIOR - CONVENIO BANCO AGRARIO | SE DEFINE LA APROBAIÓN DE POLIZAS DEL NUEVO CONTRATO REALIZADO ENTRE COMFAMILIAR CAMACOL Y EL CONTRATISTA, QUE PERMITIRA LA TERMINACIÓN DE LAS 32 VIVIENDAS
MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 0 | 0% |  | EN PROCESO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
MI CASA MI TITULO - LEGALIZACIÓN TITULACIÓN DE PREDIOS | 650 | 65% |  | 650 PREDIOS LEGALIZADOS EN SAN BERNARDO, UIS CARLOS GALÁN, NUEVO PARAISO, CEBALLOS Y LAS DELICIAS
SE REALIZÓ CONVENIO CON EL IGAC, PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y LA CONSERVACIÓN DINÁMICA DE 2001 PREDIO. SE ADELANTÓ TRABAJO DE CAMPO ACTUALIZANDO EL CENSO O FICHAS SOCIALES DE LOS SECTORES A TITULAR LO QUE VA A PERMITIR QUE SE CONTINUÉ CON LA LEGALIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE DE 300 A 400 PREDIOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016. UNA VEZ SE ACTUALICE EL MAPA DE RIESGO Y EL POT SE AVANZARÁ EN LA LEGALIZACIÓN DE PREDIOS

## Hoja3
500000000
143343957
489869153
1133213110