## Hoja1
|  | MAPA DE RIESGOS DE PROCESO DE PLANIFICACION DEL SIG | [11 empty] | codigo.MRP-ODT version.02 paginas.1
PROCESO: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL |  |  | EVALUACION DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION DEL RIESGO
|  |  | NIVEL DEFICINCIA | NIVEL EXPOSICION | NIVEL PROBABILIDAD | INTERPRETACION NIVEL PROBABILIDAD | NIVEL CONSECUENCIAS | NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION | INTERPRETACION DEL NR | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | CONTROLES DE INGENIERIA (Confinamiento, Aislamiento, ventilación) | CONTROLES ADMINISTRATIVOS (Reducción del tiempo de exposición) | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
descripcion del riego | CONSECUENCIAS | [12 empty] | RESPONSABLES
CONTROLES EXISTENTES
no tener las construcciones en los plazos estimados | sanciones y sobre costo en obra | n/a | 6 | 2 | 12 | A | 10 | 120 | 3 | A | n/a | cronograma y planes de accion | n/a | lideres de procesos
que las construcciones no cumplan con las especificaciones dadas | perjuicios fisicos al ciudadanoy desmejoramiento rapido de vivienda | auditorias internas y externas | 10 | 3 | 30 | MA | 100 | 3000 | 1 | NA | diagnosticos y planes de estudios | control y seguimiento a las especificaciones | n/a | lideres de procesos
informacion inportuna e incorrecta de los beneficiarios | duplicidad de subsidios entregados y demora en la entrega de informacion | n/a | 2 | 2 | 4 | B | 10 | 40 | 3 | A | n/a | control en el suministro y recoleccion de datos. | n/a | lideres de procesos
manipulacion incorrecta de los materiales de construccion | perdida de materiales,afectacion ambiental y deterioro patrimonial | n/a | 6 | 3 | 18 | A | 25 | 450 | 2 | NA-ACE | n/a | plan de capacitacion en el uso y buen manejo de los materiales de construccion | EPP de acuerdo al desarrollo de actividad | lideres de procesos
ejecucion de obras en zonas inadecuadas,por encontrarse en riesgo | incumplimiento en la ley y riesgo de perdidad mortal | n/a | 10 | 4 | 40 | MA | 100 | 4000 | 1 | NA | n/a | plan de estudio de suelo e instalacion de procedimientos de seguridad | EPP de acuerdo al desarrollo de actividad | lideres de procesos
no gestion de la habilitacion de suelos urbanos,para el desarrollo de nuevas zonas de viviendas. | sanciones,sobre costo en obra y suelos no aptos | n/a | 2 | 3 | 6 | M | 10 | 60 | 3 | A | n/a | plan de estudio de suelo e instalacion de procedimientos de seguridad | EPP de acuerdo al desarrollo de actividad | lideres de procesos
tardanza en la presentacion de los requisitos para la escrituracion,poderes,entregas etc. | retrazo en la adquisicion de los predios | n/a | 1 | 3 | 3 | B | 10 | 30 | 3 | A | n/a | determinacion de directrices por parte de la gerencia y la direccion para fijar las condiciones y requisitos | n/a | lideres de procesos
poco control de elementos de trabajo | aspectos negativos ambientales y perdida economica | n/a | 2 | 3 | 6 | M | 10 | 60 | 3 | A | n/a | plan de accion y capacitacion para el uso y manejo adecuado de elementos de trabajo -plan de orden y aseo | n/a | lideres de procesos