## INTEGRACION DE LOS PLANES
CORVIVIENDA
MATRIZ DE INTEGRACION DE PLANES CORVIVIENDA - AÑO 2019
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE INDICADOR | Avance 1 (Enero 2017) | VALOR A 2019 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | APROPIACION DEFINITIVA S/PREDIS | EJECUCION S/PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE | VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | DÉFICIT HABITACIONAL DISMINUIDO | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | CONSTRUIR 9000 VIVIENDAS NUEVAS VIP O VIS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 35693 | 2350 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS 608 SUBSIDIOS ADJUDICADOS 355 VIVIENDAS ENTREGADAS | 49 SUBSIDIOS ADJUDICADOS 209 VIVIENDAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE BICENTENARIO MZ 72 | 2016-13001-0147 | ADJUDICAR 49 SUBSIDIOS ENTREGAR 209 VIVIENDAS | NÚMERO | 49 SUBSIDIOS ADJUDICADOS 209 VIVIENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP ADJUDICADOS/ VIVIENDAS ENTREGADAS EN LA MANZANA 72 DEL MACROPROYECTO BICENTENARIO |  | 209 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  | IPU | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 VIVIENDAS CONSTRUIDAS: 338 VIP SUBSIDIOS VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS: 258 SUBSIDIOS PARA DAMNIFICADOS SAN FRANCISCO: 40 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN BICENTENARIO MANZANA 72 SUBSIDIO PARCIAL : 28,000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA Y 20.000.000 POR EL BENEFICIARIO 209 SUBSIDIOS ADJUDICADOS EN EL AÑO 2018 Y 89 VIVENDAS ENTREGADAS
[10 empty] | 388 SUBSIDIOS ADJUDICADOS / VIVIENDAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE PASACABALLO ( CAMINOS DEL CERRO) | 2016-13001-0147 | ADJUDICAR 388 SUBSIDIOS DE VIVIENDA | NÚMERO | 388 SUBSIDIOS ADJUDICADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ADJUDICADOS EN PASACABALLOS (CAMINOS DEL CERRO) |  | 388 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS: 432 EN PROCESO DE ADJUDICACION DE SUBSIDIOS Y ENTREGA DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y CONTRATADAS UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLO. SUBSIDIO PARCIAL 10.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA
[10 empty] | 219 SUBSIDIOS DE VIVIENDA ADJUDICADOS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CIUDADELA PRIMERO LA GENTE - VIGENCIA FUTURA - CIUDADELA LA PAZ | 2017-13001-0087 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 219 SUBSIDIOS ADJUDICADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ADJUDICADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) |  | 219 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 2550000004 | 02-039-06-10-02-10-01-01 | IPU | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. EN EL AÑO 2018 SE OFERTARON Y ASIGNARON 682 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS
[13 empty] | Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra | [10 empty] | 9562499997
[13 empty] | Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto | [10 empty] | 637500000
[10 empty] | 25 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA | 2017-13001-0047 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 25 SUBSIDIOS ADJUDICADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ADJUDICADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) |  | 25 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 300000000 | 02-039-06-10-02-10-01-02 | IPU | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN.
[13 empty] | Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra | [10 empty] | 1125000000
[13 empty] | Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto | [10 empty] | 75000000
[10 empty] | 25 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 2017-13001-0046 | Seleccionar los beneficiarios del Proyecto, realizar los estudios socioeconómicos y gestionar los subsidios | NÚMERO | 25 SUBSIDIOS ADJUDICADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ADJUDICADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) |  | 25 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 1500000000 | 02-039-06-10-02-10-01-03 | IPU | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN.
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra de construcción de vivienda nueva para víctimas del conflicto armado.
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 714 SUBSIDIOS ADJUDICADOS | CONSTRUCCIÓN VIIVENDA NUEVA BAHÍA SAN CARLOS | 2017-13001-0086 | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOI | NÚMERO | 714 SUBSIDIOS AJUDICADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ADJUDICADOS EN BAHÍA SAN CARLOS (CAMPESTRE) |  | 714 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  | IPU | BAHÍA SAN CARLOS SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL CAMPESTRE EN UN LOTE DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA. EL CUAL CONTARÁ CON 714 APARTAMENTOS DE 60 MT2, 5 TORRES DE 21 PISOS. EN EL AÑO 2019 SE ADJUDICARÁN LOS SUBSIDIOS DE ACUERDO CON LOS CIERRES FINANCIEROS. EL COSTO DE LA VIVIENDA AL 2018 ERA DE $108.000.000
[9 empty] | 47 | 15 VIIVENDAS USADAS ENTREGADAS | REUBICACION SAN FRANCISCO |  | ENTRGAR 15 VIVIENDAS USADAS | NÚMERO | 15 VIVIENDAS USADAS ENTREGADAS | NÚMERO DE VVIVIENDAS USADAS ENTREGADAS |  | 15 | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | OFICINA JURIDICA | VIGENCIA ANTERIOR |  | CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR | SE COMPRARÁN 15 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÒN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA
[9 empty] | 9647 | 2000 VIIVENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS | CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO |  | CONSTRUIR2000 VIVIENDAS NUEVAS SECTOR PRIVADO | NÚMERO | 2000 VIVIENDAS NUEVAS | NÚMERO DE VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO |  | 2000 | ENERO - DICIEMBRE |  |  |  | OFICINA JURIDICA | RECURSOS PRIVADOS |  |  | SE PROYECTAN EXPEDIR CERTIVIS PARA 2000 APTOS EN EL AÑO 2019
[6 empty] | MI CASA MEJORADA | 4000 | 23175 | 1417 MEJORAMIENTOS | 214 VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 2017-13001-0050 | Seleccionar los beneficiarios del Proyecto, realizar los estudios socioeconómicos y gestionar los subsidios | NÚMERO | 214 VIVIENDAS MEJORADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS |  | 214 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 600000000 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU | SE MEJORARÁN 214 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO
[13 empty] | Convocatoria a oferentes, selección de contratación para obra de mejoramiento de vivienda en el sector urbano | [10 empty] | 2250000000
[13 empty] | Interventoría y Seguimiento al mejoramiento de vivienda en el sector urbano | [10 empty] | 150000000
[10 empty] | 39 VIIVENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 2017-13001-0051 | Seleccionar los beneficiarios del Proyecto, realizar los estudios socioeconómicos y gestionar los subsidios | NÚMERO | 39 VIVIENDAS MEJORADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS |  | 39 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 110308999 | 02-039-06-10-02-10-01-07 | IPU | SE MEJORARÁN 39 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO
[13 empty] | Convocatoria a oferentes, selección de contratación para obra de mejoramiento de vivienda en el sector rural | [10 empty] | 413658747.75
[13 empty] | Interventoría y Seguimiento al mejoramiento de vivienda en el sector rural | [10 empty] | 27577249.85
[10 empty] | 1500 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE BARRIOS | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO MEJORAMIENTO DE BARRIO - VIVIENDA DIGNA - SOSTENIBLE | NA | Selección de los barrios con sus viás que se intervendrán Adecuación de las vías | NÚMERO | 1500 | NUMERO DE FAMILAS BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE BARRIOS - VIVIENDA DIGNA - VIVIENDA SOSTENIBLE |  | 1500 FAMILIAS | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | RECURSOS MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO | NA | IPU | SE BENEFICIARAN 1500 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DEL BARRIO
[9 empty] | 16 PARQUES ADECUADOS | 10 PARQUES ADECUADOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE ADECUACIÓN DE PARQUES | 2018-13001-0132 | SELECCIÓN DE BARRIOS ADECUACIÓN DE PARQUES EN LOS DIFERENTES BARRIOS SELECCIONADOS | NÚMERO | 10 | NÚMERO DE PARQUES ADECUADOS | 0 | 10 PARQUES | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 300000000 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | ADECUACIÓN DE 10 PARQUES PARA EL AÑO 2019
[6 empty] | M CASA, MI TITULO | 4000 | 18000 | 2979 | 1000 PREDIOS LEGALIZADOS | Mi Casa, Mi Titulo (legalización y titulación | 2017-13001-0045 | SELECCIÓN DE BARRIOS A LEGALIZAR LEGALIZACIÓN DE PREDIOS Y ENTREGA DE TÍTULOS A LAS FAMILIAS FAVORECIDAS | NÚMERO | 1000 | NÚMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS |  | 1000 PREDIOS | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | OFICINA JURÍDICA | 900000000 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | SE PROYECTA PARA EL AÑO 2019 LA LEGALIZACIÓN DE 1000 PREDIOS
Construir Ciudadanía Y Fortalecer La Institucionalidad | EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | Programa Gestión Pública Local Transparente | NA | NA | Fortalecimiento Institucional del Archivo del Distrito de Cartagena | NA | NA | NA | NA | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD-PINAR | NA | Implementación del Plan Institucional de Archivo (PINAR) | Porcentaje | 1 | Sistema Integrado de Conservación elaborado e implementado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Directora Administrativa de Talento Humano
[12 empty] | NA | Seguimiento a la Implementación del Plan Institucional de Archivo | Porcentaje | 1 | Porcentaje de avance de la implementación |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
Construir Ciudadanía Y Fortalecer La Institucionalidad | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | Fortalecimiento de la estructura administrativa de la Alcaldía de Cartagena | NA | NA | NA | NA | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | NA | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje | 1 | Plan anual de adquisiciones ejecutado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 27448632997 |  | IPU | Este plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido.
[12 empty] | NA | Actualizacion el Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje | 1 | Plan Anual Adquisiciones Actualizado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Publicar Actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones | Documento | 1 | Plan Anual Adquisiciones Actualizado Publicado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | Fortalecimiento de la estructura administrativa de la Alcaldía de Cartagena | NA | NA | NA | NA | PLAN ANUAL DE VACANTES | NA | Cálcular los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales de funciones. | Porcentaje | 1 | Calculo de empleos requeridos |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Directora Administrativa de Talento Humano
[12 empty] | NA | Implementar las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación | Porcentaje | 1 | Medidas Implementadas |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Estimar los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. | Porcentaje | 1 | Plan de vacantes con Costos estimados |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | Fortalecimiento de la estructura administrativa de la Alcaldía de Cartagena | NA | NA | NA | NA | PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS | NA | Elaborar el Plan de Previsión del Talento Humano | Documento | 1 | Plan de Previsión del Talento Humano elaborado. |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Directora Administrativa de Talento Humano
[12 empty] | NA | Seguimiento a la Implementación del Previsión del Talento Humano | Porcentaje | 1 | Porcentaje de avance de la implementación |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO | NA | NA | NA | NA | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | NA | Desarrollar el Plan de Bienestar social y de incentivos de Corvivienda | Porcentaje | 1 | Cumplimiento del Plan de Bienestar social y de incentivos de Corvivienda |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Directora Administrativa de Talento Humano
[12 empty] | NA | Desarrollar el Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje | 1 | Cumplimiento del Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación. | Porcentaje | 1 | Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación. |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Desarrollar el Plan de vacantes | Porcentaje | 1 | Cumplimiento del Plan de vacantes |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los funcionarios de CORVIVIENDA | Porcentaje | 1 | Cumplimiento de la evalucion y calificacion del desempeño del servidor publico |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Desarrollar el Plan de prevision de recursos humanos. | Porcentaje | 1 | Cumplimiento del Plan de prevision de recursos humanos. |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO | NA | NA | NA | NA | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION | NA | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje | 1 | cumplimiento del Plan Institucional de capacitacion implementado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Director Administrativo de Talento Humano | 53500000 |  | IPU
[12 empty] | NA | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Porcentaje | 1 | Seguimientos realizados |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL SERVIDOR PÚBLICO | NA | NA | NA | NA | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | NA | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Documento | 1 | Plan de Incentivos elaborado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Director Administrativo de Talento Humano | 183000000 |  | IPU
[12 empty] | NA | Implementar el Plan Anual de Incentivos | Porcentaje | 18 | Plan de incentivos implementado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Incentivos | Porcentaje | 18 | Seguimiento realizado |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD | PROGRAMA SALUD Y ÁMBITO LABORAL | NA | NA | SUBPROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | NA | NA | NA | NA | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | NA | Fortalecimiento de competencias en el SGSST a traves de capacitaciones sobre enfermedades laborales y accidentes de trabajo | Porcentaje | 1 | porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | Director Administrativo de Talento Humano
[12 empty] | NA | Operacionalizacion del Plan de Emergencias | Porcentaje | 1 | porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Operacionalizacion del programa de Orden y aseo | Porcentaje | 1 | porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Osteomuscular | Porcentaje | 1 | porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Prevencion y promoción del riesgo psicosocial | Porcentaje | 1 | porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Examenes medicos ocupacionales | Porcentaje | 1 | Cumplimiento en la realización de examenes periodicos- vinculados y contratistas. |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Control de la accidentalidad | Porcentaje | 1 | Ejecucion del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Proteccion contra caidas | Porcentaje | 1 | Ejecucion del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Auditoria | Porcentaje | 1 | Ejecucion del Plan de Trabajo Anual |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALU | PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD | NA | NA | NA | NA | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | NA | Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos. | Porcentaje | 1 | Política Integral de riesgos redefinida |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
[15 empty] | 1 | Cumplimiento a la gestión de mapas de riesgos |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Racionalización de trámites | Porcentaje | 1 | Uso y apropiación de trámites publicados en la web |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Rendición de cuentas | Porcentaje | 1 | Eficacia en la rendición de cuentas |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Porcentaje | 1 | Satisfacción en la atención al usuario |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[16 empty] | Evaluación de proveedores |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[16 empty] | Satisfacción en la atención al usuario |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[16 empty] | Eficacia en la oportunidad en la respuesta a los derechos de petición |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información | Porcentaje | 1 | Eficacia en la implementación de la política de transparencia |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALU | PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | NA | NA | NA | NA | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -PETI | NA | Uso y Apropiación de la tecnolgía | Porcentaje | 1 | Uso y apropiación de trámites publicados en la web. |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
[16 empty] | Uso y apropiación de TIC´s a nivel interno |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Sistemas de información | Porcentaje | 1 | Eficacia en el sistema de información |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Modelo de gestión de servicios tecnológicos | Porcentaje | 1 | Eficacia en la atención de contingencias informáticas |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Gestión de TIC´s | Porcentaje | 1 | Satisfacción del usuario atendido por tics |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[15 empty] | 1 | Eficacia en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de hardware |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[15 empty] | 1 | Eficacia en el cumplimiento de soporte técnico |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Gobierno de TI | Porcentaje | 1 | Satisfacción del usuario atendido por tics |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALU | PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | NA | NA | NA | NA | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | NA | Implementar el Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje | 1 | cumplimiento del Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
[12 empty] | NA | Realizar el seguimiento al Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje | 1 | Seguimientos realizados |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Elaborar el informe de ejecución del Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información | Documento | 1 | Informe de Ejecución del Plan Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANÍA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALU | PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | NA | NA | SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | NA | NA | NA | NA | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | NA | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje | 1 | cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
[12 empty] | NA | Realizar el seguimiento y evaluación al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje | 1 | Seguimientos realizados |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE
[12 empty] | NA | Elaborar el informe de ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Documento | 1 | Informe de Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 1 | FEBRERO- DICIEMBRE