## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019
CORVIVIENDA
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2017-2018-2019 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE INDICADOR | VALOR A 2019 | Avance 1 (Enero-Marzo 2019) | Avance 2 (Abril -Junio 2019) | Avance 3 (Julio-Septiembre2019) | Avance 4 (Octubre-Diciembre2019) | AVANCE METAS SEGÚN PLANEACION DICIEMBRE 2019 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | APROPIACION DEFINITIVA S/PREDIS | EJECUCION S/PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | ADICIONES 2019 | APROPIACIÓN DEFINITIVA 2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES GENERALES | OBSERVACIONES DE ENERO -MARZO | OBSERVACIONES ENERO -JUNIO | OBSERVACIONES A DICIEMBRE
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE | VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | DÉFICIT HABITACIONAL DISMINUIDO | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | CONSTRUIR 9000 VIVIENDAS NUEVAS VIP O VIS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 35693 | 4113 SUBSIDIOS OFERTADOS 1706 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1352 VIVIENDAS CONSTRUIDAS asi: 298 Mz 72 224 Flor de La Esperanza 688 Ciudadela La Paz 142 Caminos del Cerro 518 VIVIENDAS ENTREGADAS | 113 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE BICENTENARIO MZ 72 | 2016-13001-0147 | 113 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS EN BICENTENARIO MZ 72 | NÚMERO | 113 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP ASIGNADOS/ VIVIENDAS ENTREGADAS EN LA MANZANA 72 DEL MACROPROYECTO BICENTENARIO | 113 | 24 | 17 | 4 |  | 39.82% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | IPU | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 VIVIENDAS CONSTRUIDAS: 338 VIP SUBSIDIOS VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS: 298 SUBSIDIOS PARA DAMNIFICADOS SAN FRANCISCO: 40 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN BICENTENARIO MANZANA 72 SUBSIDIO PARCIAL : 28,000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA Y 20.000.000 POR EL BENEFICIARIO. 226 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS Y 72 POR ENTREGAR | SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS A LAS PERSONAS SELECCIONADAS | SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS A LAS PERSONAS SELECCIONADAS | SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS A LAS PERSONAS SELECCIONADAS . FALTAN POR ENTREGAR 68 VIVIENDAS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO BICENTENARIO MZ 72
[10 empty] | 388 SUBSIDIOS ASIGNADOS / VIVIENDAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE PASACABALLO ( CAMINOS DEL CERRO) | 2016-13001-0147 | ASIGNACION DE 388 SUBSIDIOS DE VIVIENDA | NÚMERO | 388 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ASIGNADOS EN PASACABALLOS (CAMINOS DEL CERRO) | 388 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS: 432 EN PROCESO DE ASIGNACION DE LOS 432 SUBSIDIOS UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLO. SUBSIDIO PARCIAL 10.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA. 144 VIVIENDAS CONSTRUIDAS | SE CONTINÚA CON LA ASIGNACICIÓN DE LOS SUBSIDIOS PARCIALES DE VIVIENDA | SE CONTINÚA CON LA ASIGNACICIÓN DE LOS SUBSIDIOS PARCIALES DE VIVIENDA | 432 SUBSIDIOS OFERTADOS 144 APTOS CONSTRUIDOS SE CONTINÚA CON LA ASIGNACICIÓN DE LOS SUBSIDIOS PARCIALES DE VIVIENDA DE LA SIGUIENTE MANERA: SE ENTREGARÁN 35 APTOS COMPLETOS , 107 SUBSIDIOS PARCIALES PARA ASIGNAR, DE LOS CUALES SE HAN ASIGNADO 42, FALTANDO 65 SUBSIDIOS
[10 empty] | 220 SUBSIDIOS DE VIVIENDA OFERTADOS/ASIGNADOS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CIUDADELA PRIMERO LA GENTE - VIGENCIA FUTURA - CIUDADELA LA PAZ | 2017-13001-0087 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 220 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) | 220 | 0 | 0 | 0 | 729 | 100% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 12750000000 | 5589960841 | 18305960841 | 18288541673 | 02-039-06-10-02-10-01-01 | IPU | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. EN EL AÑO 2018 SE OFERTARON Y ASIGNARON 688 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS Y PARA EL 2019 SE OFERTARAN Y ASIGNARAN 220 SUBSIDIOS | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS CUYOS SUBSIDIOS TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA. | LAS VIVIENDAS SE EMPEZARÁN A ENTREGAR A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE | LAS VIVIENDAS QUE CORRESPONDEN A LOS 688 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS EN EL 2018, SE ENTREGARÁN A LOS BENEFICIARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 SE OFERTARON 1824 SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA SIGUIENTE MANERA: 846 DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES 769 POBREZA EXTREMA IPU 209 VÍCTIMAS CONFLICTO ARMADO
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 26 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA | 2017-13001-0047 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 26 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) POBREZA EXTREMA | 26 | 0 |  |  | 769 | 100% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 1500000000 | 447487420 | 447487420 | 437146482 | 02-039-06-10-02-10-01-02 | IPU | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. SE OFERTARAN Y ASIGNARAN 26 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS NUEVAS A POBLCION POBREZA EXTREMA CON LOS RECURSOS DEL IPU (APROPIACION INICIAL) | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS CUYOS SUBSIDIOS TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA. | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS CUYOS SUBSIDIOS TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA. | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA 2018, LO CUAL SE TIENE PREVISTO ENTREGAR DIC DE 2019. SE OFERTARON 769 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN POBREZA EXTREMA
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 12 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA -SGP PROPOSITO GENERAL | 2017-13001-0047 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 12 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) POBREZA EXTREMA | 12 |  |  |  | 12 | 100% | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 568192067 | 568192067 | 568132067 | 02-070-06-95-02-10-01-05 | SGP-PROPOSITO GENERAL |  |  | CON LA INCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN MAYO SE OFERTARÁN Y ADJUDICARÁN 12 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA | CON LA INCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN NOVIEMBRE SE OFERTARON Y ADJUDICARON 12 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA EN LA CIUDADELA LA PAZ
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 31 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA -ICLD | 2017-13001-0047 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 31 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) POBREZA EXTREMA | 31 |  |  |  | 31 | 100% | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 1515506398 | 1515506398 | 1515506398 | 02-001-06-10-02-10-01-06 | ICLD |  |  | CON LA INCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN MAYO SE OFERTARÁN Y ADJUDICARÁN 31 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA | CON LA INCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS ENNOVIEMBRE SE OFERTARON Y ADJUDICARON 31 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA EN LA CIUDADELA LA PAZ
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 61 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA -ICLD | 2017-13001-0047 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 61 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) POBREZA EXTREMA | 61 |  |  |  | 61 | 100% | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 2942430695 | 2909730695 | 2909730695 | 02-039-06-95-02-10-01-05 | IPU |  |  | CON LA INCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN MAYO SE OFERTARÁN Y ADJUDICARÁN 61 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA | CON LA INCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN NOVIEMBRE SE OFERTARON Y ADJUDICARON 61 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA EN LA CIUDADELA LA PAZ
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 13 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA -ICLD | 2017-13001-0047 | Caracterización de las familias focalizadas como beneficiarias del Proyecto | NÚMERO | 13 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN) POBREZA EXTREMA | 13 |  |  |  | 13 | 100% | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 624138812 | 624138812 | 624138812 | 02-039-06-93-02-10-01-05 | IPU |  |  | CON LA NCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN MAYO SE OFERTARÁN Y ADJUDICARÁN 13 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA | CON LA NCORPORACION DE RECURSOS FINACIEROS EN NOVIEMBRE SE OFERTARON Y ADJUDICARON 13 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA EN LA CIUDADELA LA PAZ
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 26 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 2017-13001-0046 | Seleccionar los beneficiarios del Proyecto, realizar los estudios socioeconómicos y gestionar los subsidios | NÚMERO | 26 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS EN CIUDADELA LA PAZ (BARRIO EL POZÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO) | 26 |  |  |  | 209 | 100% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 1500000000 | 202931050 | 643476027 | 641744977 | 02-039-06-10-02-10-01-03 | IPU | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. SE OFERTARAN Y ASIGNARAN 26 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS NUEVAS A POBLCION VICTIMAS DEL CONFICTO ARMADO CON LOS RECURSOS DEL IPU (APROPIACION INICIAL) | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA. | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA. | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE SALIERON FAVORECIDAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA TOTALES PARA VIVIENDA NUEVA POBREZA EXTREMA 2018, LO CUAL SE TIENE PREVISTO ENTREGAR DIC DE 2019. SE OFERTARON 209 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para inicio de obra de construcción de vivienda nueva para víctimas del conflicto armado.
Interventoría y Seguimiento a la Construcción de vivienda nueva para población objeto del proyecto
[10 empty] | 714 SUBSIDIOS ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIIVENDA NUEVA BAHÍA SAN CARLOS | 2017-13001-0086 | ASIGNACION DE SUBSIDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOI | NÚMERO | 714 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ASIGNADOS EN BAHÍA SAN CARLOS (CAMPESTRE) | 714 |  | 130 | 130 | 130 | 54.62% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | IPU | BAHÍA SAN CARLOS SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL CAMPESTRE EN UN LOTE DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA. EL CUAL CONTARÁ CON 714 APARTAMENTOS DE 60 MT2, 5 TORRES DE 21 PISOS. EN EL AÑO 2019 SE ASIGNARÁN LOS SUBSIDIOS DE ACUERDO CON LOS CIERRES FINANCIEROS. EL COSTO DE LA VIVIENDA AL 2018 ERA DE $108.000.000 | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN SUBSIDIOS PARCIALES DE VIVIENDA POBLACIÓN CLASE TRABAJADORA | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN SUBSIDIOS PARCIALES DE VIVIENDA POBLACIÓN CLASE TRABAJADORA | A LA FECHA SE HAN ASIGNADO 390 SUBSIDIOS A POBLACIÓN CLASE TRABAJADORA EN EL PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS. FALTAN 324 SUBSIDIOS POR ASIGNAR
[9 empty] | 60 | 15 VIIVENDAS USADAS ENTREGADAS | REUBICACION SAN FRANCISCO |  | ENTRGAR 15 VIVIENDAS USADAS | NÚMERO | 15 | NÚMERO DE VVIVIENDAS USADAS ENTREGADAS | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 86.67% | FEBRERO - DICIEMBRE |  |  |  | OFICINA JURIDICA | VIGENCIA ANTERIOR (CONVENIOS) | 3883268067 | 3883268067 | 1534760973 | 2018061002100100 | CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR | SE COMPRARÁN 15 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÒN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA |  |  | EN EL AÑO 2019 SE COMPRARON 13 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÒN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA
[9 empty] | 7297 | 2000 VIIVENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS | CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO |  | CONSTRUIR2000 VIVIENDAS NUEVAS SECTOR PRIVADO | NÚMERO | 2000 | NÚMERO DE VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 2000 |  |  |  | 1274 | 63.7% | ENERO - DICIEMBRE |  |  |  | OFICINA JURIDICA | RECURSOS PRIVADOS | NA | NA | NA | NA | NA | SE PROYECTAN EXPEDIR CERTIVIS PARA 2000 APTOS EN EL AÑO 2019 | SE PROYECTAN EXPEDIR CERTIVIS PARA 2000 APTOS EN EL AÑO 2019 | SE PROYECTAN EXPEDIR CERTIVIS PARA 2000 APTOS EN EL AÑO 2019 | A LA FECHA SE HAN EXPEDIDO 1274 CERTIVIS
[6 empty] | MI CASA MEJORADA | 4000 | 23175 | 1876 MEJORAMIENTOS | 214 VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 2017-13001-0050 | Seleccionar los beneficiarios del Proyecto, realizar los estudios socioeconómicos y gestionar los subsidios | NÚMERO | 214 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS | 253 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 3000000000 |  | 6573457860.33 |  | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU | SE MEJORARÁN 214 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS |  | SE GESTIONAN LOS 2000 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA CONVOCATORIA 1 2 3 DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
[13 empty] | Convocatoria a oferentes, selección de contratación para obra de mejoramiento de vivienda en el sector urbano | [8 empty] | 100% | [6 empty] | 89757840 |  | 6545000775
Interventoría y Seguimiento al mejoramiento de vivienda en el sector urbano
[10 empty] | 39 VIIVENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 2017-13001-0051 | Seleccionar los beneficiarios del Proyecto, realizar los estudios socioeconómicos y gestionar los subsidios | NÚMERO | 39 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 551544997 |  |  |  | 02-039-06-10-02-10-01-07 | IPU | SE MEJORARÁN 39 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL
Convocatoria a oferentes, selección de contratación para obra de mejoramiento de vivienda en el sector rural
Interventoría y Seguimiento al mejoramiento de vivienda en el sector rural
[7 empty] | 8 PARQUES | ND | 19 PARQUES ADECUADOS | 2 PARQUES CONSTRUIDOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 2018-13001-0132 | DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ESTUDIO DE SUELOS, INTERVENTORÍA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA | NÚMERO | 2 | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | 2 | 2 |  |  |  | 100% | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | 300000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | LA META ES ADECUAR 12 PARQUES PARA EL AÑO 2019. CON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN ESTE PROYECTO SE CONSTRUIRÁN 2 PARQUES | SE ADELANTA EL PROCESO DE ADECUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PARQUES | SE ADELANTA EL PROCESO DRE ADECUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 2 PARQUES EN : MINUTO DE DIOS - NAVIDAD Y PUERTO PESCADORES | SE ADELANTA EL PROCESO DRE ADECUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 2 PARQUES EN : MINUTO DE DIOS - NAVIDAD Y PUERTO PESCADORES
[10 empty] | 4 PARQUES CONSTRUIDOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES - OTROS DIVIDENDOS | 2018-13001-0132 | DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ESTUDIO DE SUELOS, INTERVENTORÍA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA | NÚMERO | 5 | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | 5 |  |  |  | 5 |  | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 1163061955 | 1163061955 | 1158449491 | 02-092-06-95-02-10-01-01 | OTROS DIVIDENDOS |  |  | SE ESTÁ REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 5 PARQUES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA CON RECURSOS DE LA INCORPORACIÓN | 1) Parque Sevilla: avance de obra 78,60% - costo directo: $227.505.009,06
[10 empty] | 3 PARQUES CONSTRUIDOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES - OTROS DIVIDENDOS | 2018-13001-0132 | DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ESTUDIO DE SUELOS, INTERVENTORÍA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA | NÚMERO |  | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | [5 empty] | 0% | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 736938045 | 736938045 | 736938045 | 02-092-06-95-02-10-01-01 | OTROS DIVIDENDOS |  |  |  | 2) Parque Navidad y pescador: avance de obra 41% -costo directo: $260.461.817,94
[10 empty] | 1 PARQUES ADECUADOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES - OTROS DIVIDENDOS | 2018-13001-0132 | DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ESTUDIO DE SUELOS, INTERVENTORÍA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA | NÚMERO |  | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | [6 empty] | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 155382284 | 155382284 | 155382284 | 02-107-06-93-02-10-01-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS . OTROS DIVIDENDOS |  |  |  | 3) Parque Bicentenario Super Manzana 72: avance de obra 87% costo directo: $276.220.393,20
[27 empty] | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 4805691 | 4805691 | 4805691 | 01-107-06-95-02-10-01-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS . OTROS DIVIDENDOS |  |  |  | 4) Parque Flor de la Esperanza: avance de obra 96% costo directo: $235.287.732,03
[10 empty] | 2 PARQUES CONSTRUIDOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES - OTROS DIVIDENDOS | 2018-13001-0132 | DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ESTUDIO DE SUELOS, INTERVENTORÍA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA | NÚMERO |  | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | [6 empty] | JUNIO-DICIEMBRE |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 614900679 | 614900679 | 614900679 | 02-126-06-93-02-10-01-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS . TRANSPORTE POR OLE |  |  |  | 5) Parque la Boquilla: avance de obra 92% costo directo: $94.210.933,40
[6 empty] | M CASA, MI TITULO | 4000 | 18000 | 3811 | 1000 PREDIOS LEGALIZADOS | Mi Casa, Mi Titulo (Legalización y Titulación de Predios) | 2017-13001-0045 | SELECCIÓN DE BARRIOS A LEGALIZAR LEGALIZACIÓN DE PREDIOS Y ENTREGA DE TÍTULOS A LAS FAMILIAS FAVORECIDAS | NÚMERO | 1000 | NÚMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS | 1000 | 55 | 131 | 212 | 217 | 61.5% | FEBRERO- DICIEMBRE |  |  |  | OFICINA JURÍDICA | 900000000 | 279289602 | 1179289602 | 1159389929 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | SE PROYECTA PARA EL AÑO 2019 LA LEGALIZACIÓN DE 1000 PREDIOS |  |  | EN EL AÑO 2019 SE HAN REALIZADO 615 LEGALIZACIONES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES
[22 empty] | 70.96% |  | TOTAL APROPIACIONES |  |  |  | 20501544997 | 15734783379 | 36242328376.33 | 36159807998
AVANCE METAS DE PROYECTOS | 70.96% | [20 empty] | 64.66% |  | TOTAL INCORPORACIONES | [6 empty] | 99.77%
AVANCE METAS PRODUCTO | 64.66% | [22 empty] | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | [5 empty] | 36236328376
AVANCE EJECUCION DE RECURSOS | 99.77%
Note on AD9: planeacion02: 81.745.845.840= 69.029.845.840+ 12.750.000.000
Note on AE9: planeacion02: 81.745.845.840= 69.029.845.840+ 12.750.000.000

## Hoja2
1301
416
113
388
907
2550000004
9562499997
637500000
12750000001 | 219.9485
300000000
1125000000
75000000
1500000000 | 25.8763
253
2979